## Sheet1
MZ 세대를 위한 거주지 추천 서비스
구분 | 4조 |  | 작업(산출물) | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
[7 empty] | 1 | [16 empty] | 2
| 팀명 | 조원명 |  |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
JSP & Servlet | 공통 |  | 통합 테스트 | 24.01.31 | 24.02.02 | 5 | bar: 1 31 to 2 2
| 한준원 |  | 개발 환경 변경에 따른 메인페이지 및 지도 페이지 파일 및 경로 수정 | 24.01.15 | 24.01.15 | 1 | bar: 1 15
|  |  | 지역구 정보 DB 설계 후 구현 | 24.01.16 | 24.01.16 | 1 | bar: 1 16
|  |  | 사용자의 입력값의 따른 거주지 추천 서비스 구현 | 24.01.17 | 24.01.19 | 3 | bar: 1 17 to 1 19
|  |  | 추천 결과에 따른 상세 비교 페이지 실제 DB 적용 | 24.01.20 | 24.01.21 | 2 | bar: 1 20 to 1 21
|  |  | 지역구 정보 페이지 실제 DB 적용 | 24.01.22 | 24.01.24 | 3 | bar: 1 22 to 1 24
|  |  | 맵 화면 속 간단 정보 창 구현 | 24.01.25 | 24.01.26 | 2 | bar: 1 25 to 1 26
|  |  | 맵 화면 인구밀집도 실제 DB값 적용 | 24.01.27 | 24.01.28 | 2 | bar: 1 27 to 1 28
|  |  | Unit TEST | 24.01.29 | 24.01.30 | 7 | bar: 1 29 to 1 30
| 이재서 |  | 개발 환경 변경에 따른 상세페이지 파일 및 경로 수정 | 24.01.15 | 24.01.15 | 1 | bar: 1 15
|  |  | 서비스 관련 데이터 DB 구현 | 24.01.16 | 24.01.16 | 1 | bar: 1 16
|  |  | 파출소 위치 표시 구현 | 24.01.17 | 24.01.20 | 4 | bar: 1 17 to 1 20
|  |  | 핀포인트 반경 500m내 cctv 표시 구현 | 24.01.21 | 24.01.23 | 3 | bar: 1 21 to 1 23
|  |  | 데이터 통합 후 점수 산출 시스템 구현 | 24.01.24 | 24.01.28 | 5 | bar: 1 24 to 1 28
|  |  | Unit TEST | 24.01.29 | 24.01.30 | 2 | bar: 1 29 to 1 30
| 정범진 |  | 회원 가입 서비스 구현 | 24.01.15 | 24.01.17 | 3 | bar: 1 15 to 1 17
|  |  | 로그인 서비스 구현 | 24.01.18 | 24.01.20 | 3 | bar: 1 18 to 1 20
|  |  | 게시판 서비스 구현 | 24.01.21 | 24.01.24 | 4 | bar: 1 21 to 1 24
|  |  | 댓글 서비스 구현 | 24.01.25 | 24.01.28 | 4 | bar: 1 25 to 1 28
|  |  | Unit TEST | 24.01.29 | 24.01.30 | 2 | bar: 1 29 to 1 30