## Sheet1
MZ 세대 1인 가구를 위한 주거지 추천 서비스
구분 | 4조_2팀 |  | 작업(산출물) | 시작일 | 종료일 | 기간(일) |  | 공통 |  |  |  | 정범진 |  |  |  | 이재서
[7 empty] | 11 | [17 empty] | 12
| 이름 | [5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
기획 | 공통 |  | 아이디어 구상 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 8 | bar: 11 13 to 11 20
| 이재서 |  | 기획서 작성 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | bar: 11 20 to 11 22
| 공통 |  | 와이어 프레임 1차 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2 | bar: 11 23 to 11 24
|  |  | 와이어 프레임 2차 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 1 | bar: 11 27 to 11 28
| 이재서 |  | 요구사항 분석서 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | bar: 12 20
| 정범진 |  | 요구사항 명세서 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2 | bar: 12 20 to 12 21
UI | 공통 |  | 상세정보 페이지 (메인페이지 iframe용) | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 1 | bar: 11 28
| 이재서 |  | [카카오맵 API] 지도 구현 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 1 | bar: 11 29
|  |  | 패널 안 상세 내용 및 핀 포인트 구현 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | bar: 11 30
| 정범진 |  | 지도 좌측 패널 구현 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2 | bar: 11 29 to 11 30
| 공통 |  | UI 최종 발표 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | bar: 12 21
|  |  | 기획서 수정 및 확정 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1 | bar: 12 22
빅데이터 분석 | 이재서 |  | [공공데이터포털] 서울시 파출소 데이터 전처리 | 2023-12-01 | 2023-12-10 | 10 | bar: 12 1 to 12 10
|  |  | 지정한 포인트를 기반으로 파출소별 거리 분석 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 7 | bar: 12 11 to 12 17
| 정범진 |  | [서울열린데이터광장] 서울시 CCTV 데이터 전처리 | 2023-12-01 | 2023-12-10 | 10 | bar: 12 1 to 12 10
|  |  | 지정한 포인트를 기반으로 CCTV수 분석 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 7 | bar: 12 11 to 12 17
| 공통 |  | 거주지 안전성 수치화 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2 | bar: 12 18 to 12 19
|  |  | 기능 통합 테스트 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 3 | bar: 12 20 to 12 22
| No | Date | Description of Change | Reviced By
| v0.1 | 11.22 | 개발계획서 프레임 생성 및 작성 | 이재서
| v0.2 | 11.23 | 개발계획서 완성
| v0.3 | 11.27 | 개발계획서 수정 (단어 및 일정)
| v0.4 | 11.29 | 개발계획서 세분화 및 일정 조정