## Sheet1
MZ 세대 1인 가구를 위한 주거지 추천 서비스
구분 | 4조_1팀 |  | 작업(산출물) | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
[7 empty] | 11 | [17 empty] | 12
| 팀명 | 조원명 |  |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
기획 | 공통 |  | 아이디어 구상 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 6 | bar: 11 13 to 11 20
|  |  | 기획서 작성 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2 | bar: 11 21 to 11 22
|  |  | 화면 설계서 | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 3 | bar: 11 23 to 11 25
|  |  | 요구사항 정의서 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 1 | bar: 11 26
|  |  | 요구사항 명세서 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | bar: 11 27
UI | 한준원 |  | 메인페이지 구현 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 3 | bar: 11 28 to 12 1
|  |  | [구 단위] 정보 페이지 구현 | 2023-12-02 | 2023-12-04 | 3 | bar: 12 2 to 12 4
|  |  | [거주지 추천] 사용자 정보 입력창 구현 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 3 | bar: 12 5 to 12 7
|  |  | [거주지 추천] 추천 주거지 결과창 구현 | 2023-12-08 | 2023-12-10 | 3 | bar: 12 8 to 12 10
| 왕승철 |  | [구 단위] 지도 페이지 구현 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 3 | bar: 11 28 to 12 1
|  |  | [구 단위] 상세보기 페이지 정보 구현 | 2023-12-02 | 2023-12-04 | 3 | bar: 12 2 to 12 4
|  |  | [구 단위] 인구 밀집도 시각화 구현 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 3 | bar: 12 5 to 12 7
|  |  | [거주지 추천] 추천 주거지 결과 상세비교창 구현 | 2023-12-08 | 2023-12-10 | 3 | bar: 12 8 to 12 10
| 공통 |  | UI 통합 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2 | bar: 12 19 to 12 22
빅데이터 분석 | 한준원 |  | [서울시 열린데이터 광장] 서울시 안전상비의약품 판매업소 인허가 정보 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2 | bar: 12 11 to 12 12
|  |  | 카페 데이터 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2 | bar: 12 13 to 12 14
|  |  | [서울시 열린데이터 광장] 서울시 영화상영관 인허가 정보 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2 | bar: 12 15 to 12 16
| 왕승철 |  | [서울시 열린데이터 광장] 서울특별시_전/월세가_2023 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2 | bar: 12 11 to 12 12
|  |  | [서울시 열린데이터 광장] 집계구 단위 서울 생활 인구 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2 | bar: 12 13 to 12 14
|  |  | [서울시 열린데이터 광장] 서울특별시_전/월세가_2022 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2 | bar: 12 15 to 12 16
| 공통 |  | 서울시_다이소_정보 | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 2 | bar: 12 17
| 공통 |  | BigData 분석서 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 3 | bar: 12 18