## Sheet1
MZ 세대를 위한 거주지 추천 서비스
구분 | 4조 |  | 작업(산출물) | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
[7 empty] | 1 | [16 empty] | 2
| 팀명 | 조원명 |  |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
JSP & Servlet | 공통 |  | 통합 테스트 | 24.01.29 | 24.02.02 | 5 | bar: 1 29 to 2 2
| 한준원 |  | 거주지 추천 서비스 구현 | 24.01.15 | 24.01.21 | 7 | bar: 1 15 to 1 21
|  |  | Unit TEST | 24.01.22 | 24.01.28 | 7 | bar: 1 22 to 1 28
| 이재서 |  | 상세지도 서비스 구현 | 24.01.15 | 24.01.17 | 3 | bar: 1 15 to 1 17
|  |  | 게시판 서비스 구현 | 24.01.18 | 24.01.21 | 4 | bar: 1 18 to 1 21
|  |  | Unit TEST | 24.01.22 | 24.01.28 | 7 | bar: 1 22 to 1 28
| 정범진 |  | 회원관리 서비스 구현 | 24.01.15 | 24.01.21 | 7 | bar: 1 15 to 1 21
|  |  | Unit TEST | 24.01.22 | 24.01.28 | 7 | bar: 1 22 to 1 28